## Slide 1: SEGUNDA REUNIÓN DE TRABAJO
Identificación de actividades y organización de trabajo con el caserío Maraypata
Lunes 28 de Enero, 2013

## Slide 2: AGENDA:
Resumen de la reunión anterior.
Posibilidades de atención a Maraypata.
Organización del trabajo (plan).
Implementación de actividades (cronograma).

## Slide 3: Resumen de la reunión anterior:
FONCREAGRO
Hay buenas condiciones para el trabajo con Maraypata (voluntad de mejorar, respeto y aportes en contrapartida).
En la institución hay personal con experiencia en manejo de ganado lechero y capacitación agropecuaria.
Con nuestras gestiones, es posible canalizar algunos recursos para atender actividades, en baja escala, del Fondo Minero.
MARAYPATA
Fortalecimiento de la organización para la gestión comunal. (CODECO)
Instalación de riego tecnificado, construcción de micro reservorios familiares y gestión de agua potable.
Fortalecimiento de capacidades en mejoramiento de la producción y transformación de leche.
Fortalecimiento de capacidades en crianza de animales menores.
Fortalecimiento de capacidades en temas laborales (instalaciones eléctricas, maquinaria pesada, etc.)
Formación de promotores veterinarios.
Creación de un establecimiento de salud e Institución Educativa de Nivel Secundario. Entrega de ambulancia para el C.P. Combayo. Formación de promotores de salud.
Implementación de un programa de sanidad animal (control de Fasciola hepatica).
Mejoramiento de las vías de comunicación.
Implementación del laboratorio de cómputo y entrega de mobiliario para la Institución Educativa Inicial y Primaria.
Construcción de cocinas mejoradas, casa comunal e Institución Educativa Inicial.

## Slide 4: Posibilidades de atención:
MARAYPATA | FONCREAGRO
Fortalecimiento de la organización para la gestión comunal. (CODECO) | SI ES POSIBLE: Gestión, planificación, búsqueda de recursos…
Instalación de riego tecnificado, construcción de micro reservorios familiares y gestión de agua potable. | NO ES POSIBLE: OPCIÓN: buscar recursos.
Fortalecimiento de capacidades en mejoramiento de la producción y transformación de leche. | SI ES POSIBLE: Capacitación, asistencia técnica.
Fortalecimiento de capacidades en crianza de animales menores. | SI ES POSIBLE: Capacitación, asistencia técnica.
Fortalecimiento de capacidades en temas laborales (instalaciones eléctricas, maquinaria pesada, etc.) | SI ES POSIBLE: Capacitación teórico práctica
Formación de promotores veterinarios. | SI ES POSIBLE: Capacitación teórico práctica
Creación de un establecimiento de salud e Institución Educativa de Nivel Secundario. Entrega de ambulancia para el C.P. Combayo. Formación de promotores de salud. | NO ES POSIBLE: OPCIÓN: buscar recursos.
Implementación de un programa de sanidad animal (control de Fasciola hepatica). | NO ES POSIBLE: OPCIÓN: buscar recursos.
Mejoramiento de las vías de comunicación. | SI ES POSIBLE: Mejoramiento de la infraestructura social.
Implementación del laboratorio de cómputo y entrega de mobiliario para la Institución Educativa Inicial y Primaria. | SI ES POSIBLE: Mejoramiento de la infraestructura social.
Construcción de cocinas mejoradas, casa comunal e Institución Educativa Inicial. | NO ES POSIBLE: OPCIÓN: buscar recursos.

## Slide 5: Necesidades atendibles
MARAYPATA
Fortalecimiento de la organización para la gestión comunal. (CODECO)
Fortalecimiento de capacidades en mejoramiento de la producción y transformación de leche.
Fortalecimiento de capacidades en crianza de animales menores.
Fortalecimiento de capacidades en temas laborales (instalaciones eléctricas, maquinaria pesada, etc.)
Formación de promotores veterinarios.
Mejoramiento de las vías de comunicación.
Implementación del laboratorio de cómputo y entrega de mobiliario para la Institución Educativa Inicial y Primaria.

## Slide 6: Organización del trabajo:
QUE NECESITAMOS SABER…?
Quienes son los líderes y cuantos; para tomar acuerdos y coordinar las actividades.
Qué actividades se acuerdan trabajar y cuantas sub-actividades son necesarias (calcular tiempo).
Listado de familias y con cuantas trabajaremos por cada actividad acordada (primera lista voluntarios).
Listado de familia con su población pecuaria.

## Slide 7: Implementación de actividades:
ACTIVIDAD/SUBACTIVIDAD | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8
Actividad 1: Fortalecimiento de la organización para la gestión comunal. (CODECO) |  |  |  |  |  |  |  | 
SA 1.1: Reunión con el CODECO y arma r un plan de trabajo | X |  |  |  |  |  |  | 
SA 1.2: Instrumentos de gestión |  | X |  |  |  |  |  | 
SA 1.3: Acompañamiento en la gestión |  |  | X | X | X | X | X | X
Actividad 2: Fortalecimiento de capacidades en mejoramiento de la producción y transformación de leche |  |  |  |  |  |  |  | 
SA 2.1: Organización de grupos de Trabajo |  | X |  |  |  |  |  | 
SA 2.2: Modulo 1: Alimentación |  |  | X |  |  |  |  | 
SA 2.3: Modulo 2: Sanidad |  |  |  | X |  |  |  | 
SA 2.4: Modulo 3: Reproducción |  |  |  |  | X |  |  | 
SA 2.4: Modulo 3: Calidad de leche |  |  |  |  |  | X |  | 

## Slide 8: Implementación de actividades:
ACTIVIDAD/SUBACTIVIDAD | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8
Actividad 3: Fortalecimiento de capacidades en crianza de animales menores |  |  |  |  |  |  |  | 
SA 3.1: Organización de grupos de Trabajo | X |  |  |  |  |  |  | 
SA 3.2: Modulo 1: Alimentación |  | X |  |  |  |  |  | 
SA 2.3: Modulo 2: Sanidad |  |  | X |  |  |  |  | 
SA 3.4: Modulo 3: Reproducción |  |  |  | X |  |  |  | 
SA 3.4: Modulo 3: Beneficio y comercialización del cuy |  |  |  |  | X |  |  | 
Actividad 4: Fortalecimiento de capacidades en temas laborales, dirigido a jóvenes |  |  |  |  |  |  |  | 
SA 4.1: Organización de grupos de Trabajo | x |  |  |  |  |  |  | 
SA 4.2 Modulo 1: Operación de maquinaria pesada |  |  |  |  | X |  |  | 
SA 4.3 Modulo 2: Instalaciones eléctricas domiciliarias |  |  |  |  |  | X | X | 
SA 4.4 Modulo 3: Artesanía textil en lana de ovino |  |  |  |  |  | X | X | X
SA 4.5 Modulo 4: Manejo de Windows y herramientas de OFFICE |  |  |  |  |  |  | X | X

## Slide 9: Implementación de actividades:
ACTIVIDAD/SUBACTIVIDAD | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8
Actividad 5: Formación de promotores veterinarios |  |  |  |  |  |  |  | 
SA 5.1: Organización de grupos de Trabajo |  |  |  |  | X |  |  | 
SA 5.2: Modulo 1: Alimentación |  |  |  |  | X |  |  | 
SA 5.3: Modulo 2: Sanidad |  |  |  |  |  | X |  | 
SA 5.4: Modulo 3: Reproducción |  |  |  |  |  |  | X | 
SA 5.4: Modulo 3: Farmacología básica |  |  |  |  |  |  |  | X
Actividad 6: Mejoramiento de las vías de comunicación |  |  |  |  |  |  |  | 
SA6.1: Identificación de trochas y tramos a mejorar | X |  |  |  |  |  |  | 
SA6.2: Elaboración del plan de mejoramiento de trochas | X |  |  |  |  |  |  | 
SA6.3: Organización de grupos de Trabajo | X |  |  |  |  |  |  | 
SA 6.4 Ejecución de los trabajos |  | X | X | X |  |  |  | 

## Slide 10: Implementación de actividades:
ACTIVIDAD/SUBACTIVIDAD | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8
Actividad 7: Implementación del laboratorio de cómputo |  |  |  | X |  |  |  | 
SA 7.1: Designación de ambiente seguro |  |  |  |  | X |  |  | 
SA 7.2: Acondicionamiento |  |  |  |  |  | X |  | 
SA 7.3: Entrega e instalación de equipos |  |  |  |  |  |  |  |