## Slide 1: SEGUNDA REUNIÓN DE TRABAJO
Identificación de actividades y organización de trabajo con el caserío Salacat
Martes 19 de Febrero, 2013

## Slide 2: AGENDA:
Resumen de la reunión anterior.
Posibilidades de atención Para Salacat.
Organización del trabajo (plan).
Implementación de actividades (cronograma).

## Slide 3: Resumen de la reunión anterior:
FONCREAGRO
Hay buenas condiciones para el trabajo con Salacat (voluntad de mejorar, respeto y aportes en contrapartida).
En la institución hay personal con experiencia en manejo de ganado lechero y capacitación agropecuaria.
Con nuestras gestiones, es posible canalizar algunos recursos para atender actividades, en baja escala, del Fondo Minero.
SALACAT
Fortalecimiento de la organización para la gestión comunal.
Mejoramiento de la producción lechera, abonamiento de suelos, crianza tecnificada de cuyes y mejoramiento del cultivo de papa.
Mejoramiento de trochas y caminos de herradura.
Construcción de plataforma deportiva y cerco perimétrico de l .E. primaria.
Fortalecimiento de capacidades en temas agropecuarios, artesanía y comercialización.

## Slide 4: Posibilidades de atención:
SALACAT | FONCREAGRO
Fortalecimiento de la organización para la gestión comunal. | SI ES POSIBLE: Gestión, planificación, búsqueda de recursos…
Mejoramiento de la producción lechera, abonamiento de suelos, crianza tecnificada de cuyes y mejoramiento del cultivo de papa. | SI ES POSIBLE: Capacitación, asistencia técnica.
Mejoramiento de trochas y caminos de herradura. | SI ES POSIBLE: Mejoramiento de la infraestructura social.
Construcción de plataforma deportiva y cerco perimétrico de l .E. primaria. | NO ES POSIBLE: OPCIÓN: buscar recursos.
Fortalecimiento de capacidades en temas agropecuarios, laborales, artesanía y comercialización. | SI ES POSIBLE: Capacitación, asistencia técnica.

## Slide 5: Necesidades atendibles
SALACAT
Fortalecimiento de la organización para la gestión comunal.
Mejoramiento de la producción lechera, abonamiento de suelos, crianza tecnificada de cuyes y mejoramiento del cultivo de papa.
Mejoramiento de trochas y caminos de herradura.
Fortalecimiento de capacidades en temas agropecuarios, laborales, artesanía y comercialización.

## Slide 6: Organización del trabajo:
QUE NECESITAMOS SABER…?
Quienes son los líderes; para tomar acuerdos y coordinar las actividades.
Qué actividades se acuerdan trabajar y cuantas sub-actividades son necesarias (calcular tiempo).

## Slide 7: Implementación de actividades:
ACTIVIDAD/SUBACTIVIDAD | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8
Actividad 1: |  |  |  |  |  |  |  | 
SA 1.1: | X |  |  |  |  |  |  | 
SA 1.2: |  | X |  |  |  |  |  | 
SA 1.3: |  |  | X | X | X | X | X | X
Actividad 2: Fortalecimiento de capacidades en mejoramiento de la producción y transformación de leche |  |  |  |  |  |  |  | 
SA 2.1: Organización de grupos de Trabajo |  | X |  |  |  |  |  | 
SA 2.2: Modulo 1: Alimentación |  |  | X |  |  |  |  | 
SA 2.3: Modulo 2: Sanidad |  |  |  | X |  |  |  | 
SA 2.4: Modulo 3: Reproducción |  |  |  |  | X |  |  | 
SA 2.4: Modulo 3: Calidad de leche |  |  |  |  |  | X |  | 

## Slide 8: Implementación de actividades:
ACTIVIDAD/SUBACTIVIDAD | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8
Actividad 3: Fortalecimiento de capacidades en crianza de animales menores |  |  |  |  |  |  |  | 
SA 3.1: Organización de grupos de Trabajo | X |  |  |  |  |  |  | 
SA 3.2: Modulo 1: Alimentación |  | X |  |  |  |  |  | 
SA 2.3: Modulo 2: Sanidad |  |  | X |  |  |  |  | 
SA 3.4: Modulo 3: Reproducción |  |  |  | X |  |  |  | 
SA 3.4: Modulo 3: Beneficio y comercialización del cuy |  |  |  |  | X |  |  | 
Actividad 4: Fortalecimiento de capacidades en temas laborales, dirigido a jóvenes |  |  |  |  |  |  |  | 
SA 4.1: Organización de grupos de Trabajo | x |  |  |  |  |  |  | 
SA 4.2 Modulo 1: Operación de maquinaria pesada |  |  |  |  | X |  |  | 
SA 4.3 Modulo 2: Instalaciones eléctricas domiciliarias |  |  |  |  |  | X | X | 
SA 4.4 Modulo 3: Artesanía textil en lana de ovino |  |  |  |  |  | X | X | X
SA 4.5 Modulo 4: Manejo de Windows y herramientas de OFFICE |  |  |  |  |  |  | X | X

## Slide 9: Implementación de actividades:
ACTIVIDAD/SUBACTIVIDAD | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8
Actividad 5: Formación de promotores veterinarios |  |  |  |  |  |  |  | 
SA 5.1: Organización de grupos de Trabajo |  |  |  |  | X |  |  | 
SA 5.2: Modulo 1: Alimentación |  |  |  |  | X |  |  | 
SA 5.3: Modulo 2: Sanidad |  |  |  |  |  | X |  | 
SA 5.4: Modulo 3: Reproducción |  |  |  |  |  |  | X | 
SA 5.4: Modulo 3: Farmacología básica |  |  |  |  |  |  |  | X
Actividad 6: Mejoramiento de las vías de comunicación |  |  |  |  |  |  |  | 
SA6.1: Identificación de trochas y tramos a mejorar | X |  |  |  |  |  |  | 
SA6.2: Elaboración del plan de mejoramiento de trochas | X |  |  |  |  |  |  | 
SA6.3: Organización de grupos de Trabajo | X |  |  |  |  |  |  | 
SA 6.4 Ejecución de los trabajos |  | X | X | X |  |  |  | 

## Slide 10: Implementación de actividades:
ACTIVIDAD/SUBACTIVIDAD | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8
Actividad 7: Implementación del laboratorio de cómputo |  |  |  | X |  |  |  | 
SA 7.1: Designación de ambiente seguro |  |  |  |  | X |  |  | 
SA 7.2: Acondicionamiento |  |  |  |  |  | X |  | 
SA 7.3: Entrega e instalación de equipos |  |  |  |  |  |  |  |