## aabb
FechaIngreso | NumExpediente | Clase | Remitente | Cargo | NombreEmpresa | Descripcion | FechaTramite | FechaRegistro | Referencia | Actividad
2011-06-15 | 789-2011 | CARTA S.N.- | JAIME BLANCO RAVINA | GERENTE GENERAL | FERROCARRIL CENTRAL ANDINO S.A. | COPIA CARTA DIRIGIDA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS Y FERROCARRILES PRESENTANDO EL ESTUDIO COMPLEMENTARIO PARA CONSTRUCCIÓN DEL FERROCARRIL NOR ANDINO. | 2011-06-15 | 2011-06-15 |  | ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS
2011-06-15 | 788-2011 | CARTA S.N.- | JAIME BLANCO RAVINA | GERENTE GENERAL | FERROCARRIL CENTRAL ANDINO S.A. | ENTREGA BORRADOR DEL ESTUDIO COMPLEMENTARIO PARA CONSTRUCCIÓN DEL FERROCARRIL NOR ANDINO. | 2011-06-15 | 2011-06-15 |  | ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS
2011-06-15 | 790-2011 | CARTA S.N.- | JAIME BLANCO RAVINA | GERENTE GENERAL | FERROCARRIL CENTRAL ANDINO S.A. | ADJ. VALORIZACIÓN N° 01 + FACTURA POR US$ 238,757.72, 75 % DEL ESTUDIO COMPLEMENTARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL FERROCARRIL NOR ANDINO. | 2011-06-15 | 2011-06-15 |  | ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS
2011-04-14 | 480-2011 | CARTA S.N.- | JAIME BLANCO RIVAS | GERENTE GENERAL | FERROCARRIL CENTRAL ANDINO S.A. | ADJ. DOCUMENTOS + CARTA FIANZA ADELANTO EN EFECTIVO POR US$ 33,344.41, CONTRATO ALAC/PMSC 011-2011, PY.: ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DEL FNA. | 2011-04-14 | 2011-04-14
2011-04-13 | 475-2011 | CARTA CVA/006-2011 | ARMANDO SÁNCHEZ V. | REPRESENTANTE LEGAL | CONSORCIO VIAL ANDINO | DA A CONOCER QUE NO EXISTIENDO TRANSACCIÓN DE COMPRA VENTA DE BIEN O SERVICIO, SINO DESEMBOLSO EXTRAORDINARIO, EL ACTA A SUSCRIBIR CONSTITUYE SUSTENTO DE LA EROGACIÓN.-TRANSACCIÓN EXTRAJUDICIAL PY.: MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN CARRTERA EMP. PE-3N CAJABAMBA - LLUCHUBAMBA L.D. LIBERTAD (EL TINGO). | 2011-04-13 | 2011-04-13 |  | ESTUDIOS DE PREINVERSION
2011-04-06 | 437-2011 | CARTA CVA/005-2011 | ARMANDO SÁNCHEZ V. | REPRESENTANTE LEGAL | CONSORCIO VIAL ANDINO | REFERENTE ACUERDO EXTRA JUDICIAL, PY.: MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN CARRETERA EMP. PE-3N CAJABAMBA - LLUCHUBAMBA L.D. LIBERTAD (EL TINGO). | 2011-04-06 | 2011-04-06 |  | ESTUDIO DE INVERSION
2011-03-24 | 400-2011 | CARTA CVA/004-2011 | ARMANDO SÁNCHEZ V. | REPRESENTANTE LEGAL | CONSORCIO VIAL ANDINO | PRESENTA LIQUIDACIÓN PY.: MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN CARRETERA EMP. PE - 3N CAJABAMBA - LLUCHUBAMBA L.D. LIBERTAD (EL TINGO). | 2011-03-24 | 2011-03-24 |  | ESTUDIO DE INVERSION
2011-02-24 | 271-2011 | CARTA CVA/004-2011 | ARMANDO SÁNCHEZ V. | REPRESENTANTE LEGAL | CONSORCIO VIAL ANDINO | DESLINDA OBJECIÓN Y RATIFICA NOMBRAMIENTO PARA EFECTO FUTURO, PY.: CARRETERA CAJABAMBA - LLUCHUBAMBA. | 2011-02-24 | 2011-02-24 |  | ESTUDIOS DE PREINVERSION
2011-02-17 | 225-2011 | CARTA CVA/003-2011 | ARMANDO SÁNCHEZ V. | REPRESENTANTE LEGAL | CONSORCIO VIAL ANDINO | CONTRA PROPUESTA DE REUNIÓN PARA ARREGLO AMISTOSO, CARRETERA CAJABAMBA - LLUCHUBAMBA. | 2011-02-17 | 2011-02-17 |  | ESTUDIO DE INVERSION
2011-02-04 | 161-2011 | CARTA CVA/001-2011 | ARMANDO SÁNCHEZ V. | REPRESENTANTE LEGAL | CONSORCIO VIAL ANDINO | SOLICITA REPROGRAMAR REUNIÓN PROGRAMADA PARA EL 04-02-11 A HORAS 11:00, PY.: CARRETERA CAJABAMBA - LLUCHUBAMBA. | 2011-02-04 | 2011-02-04 |  | ESTUDIOS DE PREINVERSION
2011-01-21 | 87-2011 | CARTA CVA/01-2011 | ARMANDO SÁNCHEZ V. | REPRESENTANTE LEGAL | CONSORCIO VIAL ANDINO | SOLICITA RETROTRAER AL ARREGLO AMISTOSO DIRECTO, ALTERNATIVAMENTE NOMBRA ARBITRO DE PARTE, PY. CARRETERA CAJABAMBA - LLUCHUBAMBA. | 2011-01-21 | 2011-01-21 | 036-2011 | ESTUDIOS DE PREINVERSION
2010-12-27 | 1654-2010 | CARTA N° CVA/008-2010 | ARMANDO SÁNCHEZ V. | REPRESENTANTE LEGAL | CONSORCIO VIAL ANDINO | SOLICITA PÓRROGA PARA INICIAR FORMULACIÓN ESTUDIO DEFINITIVO, IMPUGNA VALIDEZ LEGAL DE ADENDA SUSCRITO IRREGULARMENTE, PY.: MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN CARRETERA EMP. PE- 3N CAJABAMBA - LLUCHUBAMBA L.D. LIBERTAD (EL TINGO). | 2010-12-27 | 2010-12-27 |  | ESTUDIOS DE PREINVERSION
2010-12-27 | 1653-2010 | CARTA N° CVA/007-2010 | ARMANDO SÁNCHEZ V. | REPRESENTANTE LEGAL | CONSORCIO VIAL ANDINO | IMPUGNA MONTO VALORIZADO CORRESPONDIENTE A ESTUDIO A NIVEL DE FACTIBILIDAD PY.: MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN CARRETERA EMP. PE-3N CAJABAMBA - LLUCHUBAMBA - L.D. LIBERTAD (EL TINGO). | 2010-12-27 | 2010-12-27 |  | ESTUDIOS DE PREINVERSION
2010-12-17 | 1603-2010 | VALORIZACIÓN 04 | ARMANDO SÁNCHEZ V. | REPRESENTANTE LEGAL | CONSORCIO VIAL ANDINO | ADJ. VALORIZACIÓN 04 + FACT. EN BLANCO, PY. CARRETERA CAJABAMBA - LLUCHUBAMBA. | 2010-12-17 | 2010-12-17 |  | ESTUDIO DE INVERSION
2010-12-13 | 1558-2010 | CARTA CVA 007-2010 | ARMANDO SÁNCHEZ V. | REPRESENTANTE LEGAL | CONSORCIO VIAL ANDINO | PRESENTA REQUERIMIENTO PREVIO A ARBITRAJE, PY.: MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN CARTETERA EMP PE-3N CAJABAMBA - LLUCHUBAMBA L.D. LIBERTAD (EL TINGO). | 2010-12-13 | 2010-12-13 |  | ESTUDIO DE INVERSION
2010-12-13 | 1557-2010 | CARTA CVA-007-2010 | ARMANDO SÁNCHEZ V. | REPRESENTANTE LEGAL | CONSORCIO VIAL ANDINO | ADJ. FACTURA N° 001-000005 EN BLANCO, CARRETERA CAJABAMBA - LLUCHUBAMBA. | 2010-12-13 | 2010-12-13 |  | ESTUDIO DE INVERSION
2010-12-03 | 1536-2010 | CARTA CVA-006-2010 | ARMANDO SÁNCHEZ V. | REPRESENTANTE LEGAL | CONSORCIO VIAL ANDINO | IMPUGANACIÓN VALORIZACIÓN FORMULADO POR EL SUPERVISOR PY.: CARRETERA CAJABAMBA - LLUCHUBAMBA. | 2010-12-03 | 2010-12-03 |  | ESTUDIO DE INVERSION
2010-10-29 | 1389-2010 | CARTA N° 024-2010-CNA | FRANO ZAMPILLO PASTEN | REPRESENTANTE LEGAL | CONSORCIO NOR ANDINO | ADJ. RENOVACIÓN CARTA FIANZA POR US$ 66,544.00.- ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL FERROCARRIL NOR ANDINO DEL PERÚ | 2010-10-29 | 2010-10-29
2010-10-21 | 1334-2010 | CARTA CVA/005-2010 | ARMANDO SANCHEZ V. | REPRESENTANTE LEGAL | CONSORCIO VIAL ANDINO | SOLICITA INICIAR MECANISMOS DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS | 2010-10-21 | 2010-10-21 |  | ESTUDIOS DE PREINVERSION
2010-09-20 | 1197-2010 | CARTA CVA/004-2010 | ARMANDO SÁNCHEZ V. | REPRESENTANTE LEGAL | CONSORCIO VIAL ANDINO | SOLICITA PAGO A ESTUDIO PREFACTIBILIDAD CARRETERA CAJABAMBA - LLUCHUBAMBA - LC. CON LA LIBERTAD - EL TINGO. | 2010-09-20 | 2010-09-20 |  | ESTUDIOS DE PREINVERSION
2010-09-15 | 1178-2010 | CARTA S.N.- | FLAVIO EDIVER DÁVILA GUEVARA | PRESIDENTE AMMA | ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL MARAÑÓN ANDINO - AMMA | SOLICITA FINANCIAMIENTO PARA MEJORA DEL CANAL SENDAMAL - EL TORO | 2010-09-15 | 2010-09-15
2010-08-31 | 1116-2010 | CARTA N° 003-2010-RLFCP | FRANO ZAMPILLO PASTEN | REPRESENTANTE LEGAL TYPSA - TEGEPSA | CONSORCIO NOR ANDINO | ADJ. INFORME ESTUDIO CONCEPTUAL PARA LÍNEA FÉRREA CAJAMARCA - PACASMAYO | 2010-08-31 | 2010-09-08